2013年吉林省长吉图战略重大课题招标公告 附件2：《吉林省长吉图战略重大研究课题申请书》 为更好地满足长吉图开发开放先导区国家战略实施的需要，充分借用外部智力资源，切实加强对重大问题理论与实证研究，形成理论与实践紧密结合，具有较强操作性的研究成果，推动长吉图战略的贯彻落实。为此，吉林省长吉图开发开放先导区战略实施领导小组办公室决定采取公开招标的方式组织重大课题研究工作。现将有关事项公告如下： 一、招标单位 吉林省长吉图开发开放先导区战略实施领导小组办公室（以下简称省长吉图办） 二、招标对象 具有较强理论研究能力和实战经验的社科研究机构、决策咨询机构及其他研究机构均可参与竞标。 三、课题名称 1、长吉图战略先行先试顶层设计研究 2、长吉图开发开放合作模式及路径研究 3、长吉腹地与窗口、前沿联动发展机制研究 四、有关要求 (一)人员要求 1、课题实行课题申请人负责制。一个课题组只确定一名课题负责人。课题负责人对课题组成员的政治和业务素质负责。 2、课题负责人必须是该课题实施全过程的组织者和指导者，并担负实质性研究工作。 (二)研究要求 1、投标单位必须如实填写《吉林省长吉图战略重大研究课题申请书》，可登录吉林省人民政府网下载。 2、课题研究要切合长吉图实际，坚持理论与实践相结合、全面与重点相结合、调查与分析相结合、定性与定量相结合，问题阐述清楚鲜明、分析研究深入透彻、解决方案合理实际，提出具体的工作思路、路径、措施等，课题研究成果要具有较强可操作性。 (三)时间要求 1、投标单位请于2013年5月10日前将填好的《吉林省长吉图战略重大研究课题申请书》以纸质形式一式五份报长吉图办(邮寄以邮戳时间为准，在邮寄信封上注明“课题招标申请”字样)，同时提交申请书电子版。 2、长吉图办将邀请有关专家成立专家评审组，从课题的研究内容、研究方向和方法、研究单位的业绩及能力等方面，综合评估申请方案择优确定中标单位，并于2013年5月17日前向中标单位下达课题中标通知书，未中标的单位不再另行通知。 3、各中标单位须于2013年8月30日前组织完成课题研究，提交初步研究成果至省长吉图办进行初审。通过初审后，根据专家意见做进一步修改和完善，于2013年9月20日前提交正式研究成果。2013年9月底前完成鉴定验收，发结项通知书。 五、经费提供 1、资助额度。根据课题研究方向、内容等，与中标单位协商研究经费额度，资金从省长吉图办专项资金中列支。 2、拨付方式。资助经费分批次拨付，课题启动时拨付课题总经费的40%;初步研究成果通过评议审查合格拨付课题总经费的30%;正式研究成果通过鉴定验收的拨付课题总经费的30%。初步研究成果未通过评议审查或正式研究成果未通过鉴定验收的，该课题的未拨款项将不予拨付。 六、研究成果 研究成果属省长吉图办，经评审验收后汇编成册。研究成果未经省长吉图办同意不得公开发表，经同意发表的成果，应注明“省长吉图办重大研究课题”字样。 七、联系方式 通讯地址：长春市人民大街1633号SOS大厦808室，邮政编码：130051 联系人及电话：毕晓林 （0431）82778208 电子邮箱：cjtggc@163.com 省长吉图办 2013年4月16日